华联入市3周年

特价热卖14天

庆典期间媒体宣传

- 目的：

  - 利用三周年庆典，制造华联购物高潮。

  - 扩大华联影响面，吸引更多的市民关注华联。

  - 从企业文化进行全面宣传，让市民深入华联文化，了解华联，了解超市。

- 形式：

  - 报纸：

⑴《西宁晚报》

5月30日，夹页广告宣传（A、2112期快讯品项

B、总致信两封

C、庆典活动内容）

费用：3640元

5月31日：软性报道（华联在广大市民中所形成的影响）

费用：200元

⑵《西海都市报》

5月30日：夹页广告宣传（A、2112期快讯品项

B、总致信两封

C、庆典活动内容）

5月31日：软性报道（带给百姓的利益及对当地经济的推动）

费用：待定

店庆期间店内外宣传、装饰：

- 目的：

美化店面，制造店庆气氛。

- 形式：

  - 店内广播宣传，内容为企业文化及活动内容、方法等；

  - 店外

A、大型布幔一个（以庆典主题为内容）

规格：                    （红颜色）

悬挂在门口正上方（5月30日前到位）

B、条幅8条：4条悬挂在门外两侧

4条悬挂在停车场（5月30日前到位）

规格：15M*0.9M(红色底黄字)

C、气球拱门2个，放置在停车场和大门口；

D、升空汽球2个，放置在停车场；

E、制作绣球2个，5月31日早晨开店前装饰在门口卧狮上；

F、门口蛋糕房及儿童服装店前面玻璃用KT板制作2块宣传板（红底黄边）5月29日前完成。

  - 店外：

    - 主通道气氛旗48个（一楼24、二楼24）

规格：1.2M*0.45M

图样见参考图4

5月30日晚交于楼面悬挂

    - 门内顶棚服“了”装饰，具体制作由企划部拿出图样。总体悬挂于5月30日晚完成。

华联入市3周年

特价热卖14天

活动一：庆典兴华联     商家齐让利

- 活动时间：

5月31日至6月13日

- 活动地点：

华联花园店停车场

- 活动内容：

10家——15家知名品牌联手进行场外酬宾活动

- 具体安排：

  - 采购部于5月28日协商10—15家知名品牌报于企划部；

  - 保卫部保证活动期间的活动场地秩序，并保持活动期间停车场内无车；

  - 客服部落实广播室每天的活动广播宣传；

  - 企划部负责活动场地的布置及安排（条幅、汽球、舞台、促销桌的摆设）

活动二：低价商品限时大抢购

- 活动时间：

5月31日至6月13日

- 活动地点：

花园店内

- 活动内容：

由采购部同供应商协讷，争取到供应商对华联最大的支持，甚至在部门迁项商品上必须是负毛利支持华联，每天由供应商保证提供最少三种以上品项，在卖场内进行限时大抢购。

每天活动时间定为：

早晨：11：00—13：00

下午：15：00—17：00

根据供应商提供数量，进行限量、限时、具体操作由楼面人员掌握。

- 具体安排：

采购部：

于5月29日前将协准则好的商品品项交于企划部

企划部：

1、进行每天的场外宣传工作；

2、及时配合楼面进行POP书写；

楼面：

- 根据活动时间，及时有将每天所需抢购商品安排到位；

- 设好专门的抢购堆位；

- 及时更换抢购商品的POP。

活动三：双喜临门，你乐我也乐；

活动时间：

6月1日—6月3日

活动地点：

华联卖场内

活动内容：

商品全面特价让利酬宾；

- 食品：F6，5个品项，F7，30个品项，F9，20个品项，由厂家自己进行买赠活动。

- 生鲜：F1—F5共30个品项，蔬菜、水果天天低价、天天新鲜，设专柜陈列。

- 百货：1）服饰，以儿童服为重点，降价20%；

2）一楼儿童服装城，全场儿童服装6折优惠，部分儿童服饰在10—15元左右让利广大顾客；

3）文体文教全部降幅10—30%，让利买赠销售。

- 家纺：降价20%--30%，日化商品：30个品项20%--30%降价，家电推出10—20种品项，让利惊爆加买赠，全场家电全市低价酬宾，免费搬送到您家。

配合部门：

  - 采购部在5月28日将各组特价商品报至华联企划部；

  - 卖场内特价商品由楼面进行专柜陈列，一楼形成特价一条街，设置免费试吃、试喝精品大展台；

  - 广播室协助活动不断广播，引导顾客购买商品；

  - 企划部制作店内外各种宣传活动，制造热闹的购物环境。

活动四：喜逢庆典，儿童乐融融

活动时间：

6月1日

活动地点：

华联大门口

活动内容：

华联，美菱联手为儿童节准备歌舞、服装表演，有奖问答等娱乐活动；

注：具体安排企划部同美菱协商，主要由美菱公司主办；

    - 企划部在会场周围张贴儿童美术作品；

    - 客服为参加展出作品的小画家赠送小礼物（由采购部落实100份赠品）。