www.3722.cn中国最大的资料库下载

xxxx新闻发布会执行细案
新闻发布会流程设计（9月28日）
· 9：10  

        嘉宾报到，迎接
· 9：10 –9：45

    茶歇 / 看宣传片 / （备用1个会议室，四楼）
· 9：45 –9：50
        嘉宾入场（专人引导）
· 9：50 – 10：30

    新闻发布会
· 10：30               活动结束，赠送礼物
·                      宴会另定
新闻发布会会序
· 嘉宾、记者分别入座（专人引导）
· 主持人宣布新闻发布会开始
· 主持人介绍参加发布会的嘉宾、媒体记者
· xx领导致欢迎词
· xx领导选读活动规则
· xx领导与嘉宾拉开bk幔布
· hnbk领导（副总以上）致词
· 邀请领导讲话
· 记者提问
· 结束
新闻发布会主题设计
· 主题
· xxxx
新闻发布会休息室布置
· 休息室
· 休息室1个
· 四楼（备DVD、或手提电脑）
· 休息室备招待烟、打火机、烟灰缸、矿泉水、茶水
· 休息室应有服务员2名

· www.3722.cn中国最大的资料库下载
新闻发布会场地布置（一正选）
· 会场地点
· xxx大厦正门前小广场
· 主题会标
· xxxx新闻发布会
· 主题画面
· 巨幅彩喷画，主席台背景，xxx大厦二、三楼装饰拄尺寸
· 具体内容由广告公司设计，xx领导审批
· 主席台
· 主席台设在xxx大厦正门踏步之上
· 主席台设两排座椅（视主席台嘉宾人数而定，事先确定人数，现场摆放座椅数），座椅前置小桌，配备台布，主持人前设1个有线话筒
· 主席台前设演讲台，配备2个有线话筒，鲜花1篮 

· 主席台每2位嘉宾之间摆放xxx

· 主席台每位嘉宾备xxx矿泉水1瓶，资料袋1个（内容见后）
· 主席台每位嘉宾前摆放贵宾台卡（名签）
· 每位嘉宾佩戴鲜花嘉宾卡（事先佩戴好，专人负责）
· 记者、来宾席
· 在xxx大厦前小广场，主席台对面
· 记者来宾席设40个座椅（不设小桌）
· 记者来宾席每位备xxx矿泉水1瓶，资料袋1个
· 记者来宾席备2个无线话筒
· 会场氛围
· xxx大厦正门前小广场设彩虹门1个，配条幅1条。条幅内容：xxxxxx祝全市人民中秋愉快
· xxx大厦正门前小广场设气球2个，两侧各设1个，悬挂条幅。条幅内容：1、热烈庆祝xxx隆重上市；2、热烈庆祝中华人民共和国成立55周年
· xxx大厦正门前小广场护栏插彩旗20面（按间距1。5米）
· 如天气无风，可在主席台两侧摆放x展架各2个
· xxx盘鼓队
· 音响安装
· 根据需要配置音响设施（广告公司负责）
· bk君威展示
· xxx大厦正门前小广场记者来宾席两侧各停放1辆bk，用幔布覆盖，待宣布大奖时由4位嘉宾揭开（协调：幔布由bk负责）
· 报到、指引
· 凭请柬报到，发礼品券
· 在xxx大厦大堂设置报到处，专人负责接待
· 在xxx大厦大堂设置指引牌1个
· 安排礼仪小姐4名（由酒店形象代表担任），负责嘉宾指引
· 来宾车辆停放安排，指定地点、指定专人
·     录像、摄影
· 指定专人负责
新闻发布会场地布置（二备选）
· 会场地点：
· xxx大厦三楼会议室
· 主题会标：
· xxxx新闻发布会
· 主题画面：
· 巨幅彩喷画，xxx大厦二、三楼装饰拄尺寸
· 具体内容由广告公司设计，xx领导审批
· 主席台：
· 主席台设两排座椅（视主席台嘉宾人数而定，事先确定人数，现场摆放座椅数），座椅前置小桌，配备台布，主持人前设1个有线话筒
· 主席台前设演讲台，配备2个有线话筒，鲜花1篮
· 主席台每2位嘉宾之间摆放xx
· 主席台每位嘉宾备xxx矿泉水1瓶，资料袋1个（内容见后）
· 主席台每位嘉宾前摆放贵宾台卡（名签）
· 每位嘉宾佩戴鲜花嘉宾卡（事先佩戴好，专人负责）
· 记者、来宾席
· 在xxx大厦前小广场，主席台对面
· 记者来宾席设40个座椅（设小桌）
· 记者来宾席每2位之间摆放xx
· 记者来宾席每位备xxx矿泉水1瓶，资料袋1个（内容见后）
· 记者来宾席备2个无线话筒
· 每位记者来宾佩戴鲜花嘉宾卡（事先佩戴好，专人负责）
· 会场氛围：
· xxx大厦正门前小广场设彩虹门1个，配条幅1条，条幅内容：xxxxxx祝全市人民中秋愉快
· xxx大厦正门前小广场设气球2个，两侧各设1个，悬挂条幅，条幅内容：1、热烈庆祝xxx隆重上市；2、热烈庆祝中华人民共和国成立55周年
· xxx大厦正门前小广场护栏插彩旗20面（按间距1。5米）
· 会场摆放x展架6个，主席台两侧各2个，入口处2个
· xxx盘鼓队
· 音响安装
· 根据需要配置音响设施
· bk君威展示
· xxx大厦正门前小广场记者来宾席两侧各展示1辆bk，用幔布覆盖，待宣布大奖时由4位嘉宾揭开（协调幔布由bk负责）
· 报到、指引
· 凭请柬报到
· 在xxx大厦大堂设置报到处，专人负责接待
· 在xxx大厦大堂设置指引牌1个
· 安排礼仪小姐4名（由酒店形象代表担任），负责嘉宾指引
· 来宾车辆停放安排，指定地点、指定专人
· 录像、摄影
· 指定专人负责
新闻发布会来宾邀请
· 政府嘉宾（10名）
· 市政府
· 区
· 市、区工商局
· 协作单位（6名）
· 公证处（3名）
· hnbk（2名）
· hc广告（1名）
· 媒体（20名）
       Zhzh电视台
       Zhzh有线电视台
       hn交通台
       hn文艺台
hn日报
       zhzh日报
       hn商报
       dh报
       Zhzh晚报

       hn科技报
       hn工人日报
       新华社hn分社
       厂长经理报hn记者站
       Dh网
       Shd网
· 嘉宾邀请流程
· 拟定邀请嘉宾、记者名单
· 邀请嘉宾、记者名单报领导审批
· 重要嘉宾由领导联系后，专人送达请柬
· 记者通过电话联系
· 通过传真或电话再次确认嘉宾、记者参加情况
· 最终确定到会嘉宾名单
新闻发布会现场媒体操作
· 邀请hn主流、多层面媒体代表到会
· 事先沟通，避免记者提出不恰当的问题
· 可安排3－5家各层面媒体对企业负责人进行单独采访
· 事先发放详细资料，引导媒体向最有利于xxx品牌的方向传播
新闻发布会资料夹内容
· 发布会日程安排
· 领导、来宾演讲稿
· 产品资料：宣传DM

· 企业资料：xxx信息
· 活动宣传DM

新闻发布会前期工作流程（时间推进表）
· 9月25日
· 成立活动运作小组
· 小组成员分工
· 人员邀请
· 拟定嘉宾、记者及特约来宾名单
· 确定嘉宾、记者及特约来宾名单
· 制作、打印请柬，并确认无误
· 领导电话联系重要嘉宾
· 电话联系记者及来宾
· 部分嘉宾、记者及来宾请柬送达
· 贵宾台卡落实（按名单准备）
· 产品、企业、活动资料、宣传片准备
· 条幅、彩虹门、气球、彩旗、会标尺寸、内容、制作厂家、完成时间落实
· 巨幅彩喷画尺寸、画面、制作厂家、完成时间落实
· 话筒、指引牌落实
· 鲜花嘉宾卡落实
· X展架落实
· 其他物品落实（礼品、招待烟、打火机、烟灰缸、矿泉水）
· 领导讲话落实（指定人员）
· 礼仪小姐
· 保安人员落实
· 26日事项安排
· 9月26日
· 25日落实事项催办
· 人员邀请
· 所有邀请嘉宾、记者、来宾沟通完毕
· 重点嘉宾请柬送达完毕
· 活动管理
· xx参加领导落实
· xx领导会议主持、致词人落实
· 会场确定、落实
· 礼品确定、落实
· bk展示地确定
· 与协作单位联系
· 27日事项安排
· 9月27日
· 26日事项催办
· 人员邀请
· 最后确认邀请嘉宾、记者、来宾到会情况
· 视情况补充嘉宾并落实
· 活动管理
· 布置会场，如在三楼会议室当晚完成；如在xxx大厦小广场28日早9时之前完成
· 所有准备物品在18时之前必须到位
· 与协作单位联系，最后落实所有准备工作，18时之前必须到位
· xxx盘鼓队落实，由xx负责
· 接待会议室落实
· 28日人员分工落实
· 9月28日
· 7：00（北京时间）
· 工作人员到位
· 协作单位工作人员到位
· 完成各项准备工作
· 9：00（北京时间）
· 主席台安装完毕
· 音响调试完毕
· 会场氛围布置到位
· bk到位并用幔布置处
· 气球、彩虹门升起
· 签到台布置
· 停车场禁界区隔离出
· 会标、条幅、巨幅彩喷画到位
· 贵宾休息室布置出，配好招待烟、打火机、烟灰缸、xxx矿泉水
· 工作人员（含礼仪小姐）到位，按分工配合完成各项工作
· 会议备品准备到位
· xxx盘鼓队到位（新闻发布会之前、之后）
· 活动物品检查
· 人员检查
· 物品检查
· 资料检查
· 礼品检查
· 会场检查
· 全程摄影、摄像协调
· 签到
· 嘉宾签到（佩戴胸花）
· 媒体签到（佩戴胸花）
· 会场引导
· 资料分发
· 9：10  

 嘉宾报到，迎接（发礼品券）
· 9：10 –9：45
 茶歇 / 看宣传片 / （备用两个会议室）
· 9：45 –9：50    嘉宾、记者分别入座（专人引导）
· 9：50 – 10：30  新闻发布会
· 主持人宣布新闻发布会开始
· 主持人介绍参加发布会的嘉宾、媒体记者
· xx领导与嘉宾拉开巨幅彩喷画
· xx领导致欢迎词
· xx领导选读活动规则
· xx领导与嘉宾拉开bk幔布
· hnbk领导致词
· 邀请领导讲话
· 记者提问
· 结束
· 10：30       会议结束，赠送礼物
· 车辆调度
新闻发布会邀请人员清单（略）
	政府嘉宾
	姓名
	单位
	职务
	联系人
	备注

	
	
	
	
	
	

	合计人数
	
	
	
	
	

	新闻媒体
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计人数
	
	
	
	
	

	协作单位
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计人数
	
	
	
	
	

	总计人数
	
	
	
	
	


新闻发布会物料清单
	物料名称
	数量
	置放地点
	负责部门
	完成时间
	备注

	巨幅彩喷画
	1
	
	广告公司
	
	

	主题会标
	1
	
	广告公司
	
	

	气球
	2
	
	广告公司
	
	

	气球条幅
	2
	
	广告公司
	
	1、热烈庆祝xxx隆重上市
2、热烈庆祝中华人民共和国成立55周年

	彩虹门
	1
	
	广告公司
	
	

	彩虹门条幅
	1
	
	广告公司
	
	Xxxxx祝全市人民中秋愉快

	彩旗
	
	
	
	
	已完成

	主席台桌椅
	
	
	
	
	

	记者席座椅
	
	
	
	
	

	演讲台
	1
	
	
	
	

	有线话筒
	3
	
	
	
	

	无线话筒
	2
	
	
	
	

	主席台鲜花
	1
	
	广告公司
	
	

	鲜花嘉宾卡
	12
	
	广告公司
	
	

	音响
	1
	
	
	
	

	贵宾台卡
	12
	
	
	
	

	请柬
	
	
	
	
	不准备

	签到簿
	1
	
	
	
	

	签字笔
	2
	
	
	
	

	报到签字台
	1
	
	
	
	

	指引牌
	1
	
	
	
	酒店联系

	礼品
	50份
	
	
	
	

	礼品券
	50
	
	
	
	

	招待烟
	4条
	
	
	
	

	招待烟
	20盒
	
	
	
	

	打火机
	1盒
	
	
	
	

	烟灰缸
	20个
	
	
	
	

	矿泉水
	5箱
	
	
	
	

	主持词
	
	
	
	
	

	xx领导讲话
	
	
	
	
	

	企业宣传片
	
	
	
	
	

	X展架
	6
	
	
	
	

	X展架
	4
	
	
	
	

	mshDM
	100
	
	
	
	

	dhDM
	100
	
	
	
	

	xxx信息
	50
	
	
	
	

	资料袋
	50
	
	
	
	

	休息室茶叶
	
	
	
	
	

	休息室水果
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


新闻发布会预算（略）
www.3722.cn中国最大的资料库下载

